## 总表
Dec
当前日期： | 2020-12-02
负责人 | 模块 | 总条数 | 延期次数 | 修改中 | 已完成 | 待制作 | 验收中 | 取消制作 | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 待审核
负责人 | 模块 | 总条数 | 延期次数 | 修改中 | 已完成 | 待制作 | 验收中 | 取消制作 | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 待审核
人员 | 新增 | 优化修改 | 遗留bug | 管理端 | 总延期条数 | 最后计划日期
Note on L4: 等待审核确认是否修改
Note on L7: 等待审核确认是否修改
Note on B11: 该同学涉及新增内容表内条目数
Note on C11: 该同学涉及优化修改表内条目数
Note on D11: 该同学涉及遗留bug表内条目数
Note on E11: 该同学负责管理端开发条目数
Note on F11: 该同学一共延期条目数
Note on G11: 该同学已记录的最后工期

## 美术资源
美术安排
当前日期： |  | 2020-12-02
序号 | 模块 | 内容 | 美术人员 | 周期 |  |  |  | 进度 |  |  | 备注
|  |  |  | 起始时间 | 所需时长 | 计划完成时间 | 实际完成日期 | 已用时（天） | 进度 | 阶段
返回总表
Note on K4: 已完成 制作中 未排期 延期交付

## 延期表 (hidden)
内容 | 产品 | 前端 | 服务器 | 内容 | 产品 | 前端 | 服务器 | 内容 | 产品 | 前端 | 服务器 | 内容 | 产品 | 前端 | 服务器
密码就是147258369

## 12月计划表
注释： | 1.日期红色为周日，蓝色为今日，字号加粗为本周。 2.计划开发日期显示为绿色色块。超时日期显示为红色色块。 3.每周休息日期显示为灰色色块。
每月工作计划表
序号 | 人员 | 职位 | 模块 | 内容 | 预计周期 （天） | 完成情况 | 2020年 | 延期备注
12月
1 | ToriameULi | 策划&研发工程师 | UI | 基于GF框架的UGUI应用 | 1 | 待制作
2 |  |  | FileSystem文件系统 | GF文件系统，相关联的存储读取功能 | 1 | 待制作
3 |  |  | 实体 |  | 1 | 待制作
4 |  |  | 数据表 |  | 1 | 待制作
6 |  |  | 有限状态机 |  | 1 | 待制作
7 |  |  | 引用池 |  | 3 | 延期
8 |  |  | 对象池 |  | 3 | 延期
9 |  |  | 事件 |  | 1 | 待制作
10 |  |  | 世界观及地图基础设定 |  | 1(3) | 完成
11 |  |  | 角色及怪物基础设定 |  | 1 | 完成
时间轴timeline逻辑
1 | Cherry | 研发总工程师 | 基础框架完善 |  | 长期 | 待制作
2 |  |  | 资源加载 |  | 长期研究 | 待制作
3 |  |  | 编辑器记载
4 |  |  | 角色状态机 |  | 3 | 待制作
5 |  |  | 通用事件系统 |  | 1 | 完成
6 |  |  | 通用日志系统 |  | 1 | 完成
7 |  |  | 通用UI框架 |  | 2 | 待制作
8 |  |  | 数据表 |  | 2 | 待制作
9

## 遗留bug
历史遗留BUG
当前日期： |  | 2020-12-02
序号 | 模块 | 内容 | 状态 | 阶段 | 备注 | 周期 |  |  |  |  | 策划 | 程序
[6 empty] | 起始时间 | 所需时长 | 计划完成时间 | 实际完成日期 | 实际消耗时间
返回总表
Note on E3: 待审核 修改中 已完成 暂缓 取消